QCFP-MTF_2.1.1_开发计划

目录

QCFP-MTF 2.1.1 开发计划（基于 TA_Workflow 现有数据底座）	3

一、结论速览	3

1.1 新系统目录位置	3

1.2 数据底座审计结论（2026-08-19 实测）	3

二、与现有系统的关系（复用清单）	4

三、目录结构（落地版）	5

四、数据库新增表设计（SQLiteDB/HK_Stock.db）	7

五、开发阶段计划（P0 ~ P6）	8

P0：基础设施与数据层（约 4~5 天）	8

P1：季度结构引擎（约 5~6 天）	9

P2：月线行为引擎（约 5~6 天）	10

P3：周线战术引擎（约 3 天）	10

P4：多周期融合层（约 4~5 天）	11

P5：DSS 决策层（约 3~4 天）	11

P6：回测与校准（约 5~6 天）	12

六、关键实现决策	13

七、数据缺口与风险清单	13

八、里程碑与工时汇总	14

九、测试策略	14

十、下一步行动（建议顺序）	15

附：P0 交付记录（2026-08-19）	15

# QCFP-MTF 2.1.1 开发计划（基于 TA_Workflow 现有数据底座）

版本：v0.1（评审稿）
日期：2026-08-19
依据：《QCFP-MTF 2.1.1 架构设计.md》（已冻结）
目标：在 TA_Workflow 现有 SQLite 原始数据之上，落地「季度筹码-资金-价格 三维多时间周期框架」分析系统

## 一、结论速览

### 1.1 新系统目录位置

建议：放在 PROJECT ROOT\Core\QCFP_MTF（下划线），完全合适。

理由：

1. 该框架是跨周期系统（季度结构 + 月线阶段 + 周线触发），不属于现有 Core/Daily、Core/Weekly、Core/Monthly、Core/Quarterly 中任何单一周期，独立成目录符合"单步单职责 + 周期×步骤"的项目结构；

2. 沿用项目四层组织：入口脚本放根目录（run_QCFP_MTF_workflow.py），业务脚本放 Core/QCFP_MTF，共享工具继续收口在 Core/utl，配置放 Config，产物写 Report/Prompt/Log/Temp；

3. 目录名建议用下划线 QCFP_MTF 而非连字符 QCFP-MTF：Windows 文件夹两者皆可，但 Python 包导入（from QCFP_MTF.structural import ...）不支持连字符；对外文档、入口脚本名、model_version（QCFP-MTF-2.1.1）仍保留连字符标识。

### 1.2 数据底座审计结论（2026-08-19 实测）

| 数据表 | 行数 | 股票数 | 时间范围 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hk_hist_daily_kline | 46,312 | 15 | 2010-01-04 ~ 2026-08-19 | 完整，turnover/amount/volume 无缺失 |
| hk_hist_daily_moneyflow | 19,876 | 15 | 2021-02-03 ~ 2026-08-19 | 仅 2021 起 |
| hk_idx_hist | 2,860 | — | 2015-01-02 ~ 2026-08-19 | 大盘环境/回测分层可用 |
| hk_hist_institutional_holdings | 944 | 14 | 2004/Q1 ~ 2026/Q2 | A 级筹码唯一来源，14 只 |
| hk_hist_weekly_kline | 9,827 | 15 | 2010-01-08 ~ 2026-08-14 | 完整 |
| hk_hist_weekly_moneyflow | 4,229 | 15 | 2021-02-05 ~ 2026-08-14 | 仅 2021 起 |
| hk_hist_monthly_kline | 2,267 | 15 | 2010-01-31 ~ 2026-07-31 | 完整（close 有 7 条缺失） |
| hk_hist_monthly_moneyflow | 1,000 | 15 | 2021-02-01 ~ 2026-07-31 | 仅 2021 起 |
| hk_hist_quarterly_kline | 752 | 15 | 2010-03-31 ~ 2026-06-30 | 完整 |
| hk_hist_quarterly_moneyflow | 324 | 15 | 2021-03-31 ~ 2026-06-30 | 仅 2021 起 |

关键发现：

1. stock_list.json 含 17 只，但日/周/月/季 K 线仅 15 只（缺 00579、02602）；机构持股仅 14 只（03033 ETF 无机构数据）。计划中按"缺失即降级"处理；

2. 已有季度分析表 hk_quarterly_institutional_holdings_analysis、hk_quarterly_chip_analysis（由 Core/Quarterly TA4C/TA4D 产出）已实现 QCFP 1.x 的 C/F/P 方向、背离与 Regime，新系统应作为 L2 事实层直接复用，不重复造轮子；

3. 规格书要求的 available_date（机构持股真实披露日）目前表内没有，只有 period_text（2026/Q2）与 update_time——这是必须解决的数据缺口，见 §8；

4. 资金流表只有大/中/小单与资金趋势，机构/散户净流入需沿用现有 IDR/FBI 派生逻辑（hk_quarterly_chip_analysis 已有 institutional_flow/individual_flow/idr/fbi）。

## 二、与现有系统的关系（复用清单）

| 能力 | 现有资产 | 新系统用法 |
| --- | --- | --- |
| 配置/路径 | Core/utl/stock_analysis_utl.py、GlobalConfig | 直接复用 |
| 股票列表 | Core/utl/stock_list_loader.py + Config/stock_list.json | 直接复用 |
| 季度筹码事实 | hk_quarterly_institutional_holdings_analysis（qoq/yoy/4q 变化、迁移、集中度） | L2 Fact 输入 |
| 季度 C/F/P 联合 | hk_quarterly_chip_analysis（chip_direction/flow_direction/price_direction、Regime、integrated_score） | 校验基准 + 部分因子来源 |
| 资金流派生 | hk_*_moneyflow_analysis（institutional_flow/individual_flow/idr/fbi） | F 因子输入 |
| 数据字典 | Config/*_dictionary.* 全套生成脚本 Code_utl/Generate_*_Dictionary.py | 新表沿用同规范 |
| 报告/日志 | Report/、Log/、reportlab + Windows 中文字体 | 沿用 |

边界约定：

• 新系统只读现有 hist/analysis 表，不改写；写 qcfp_* 新表；

• 入口 run_QCFP_MTF_workflow.py 启动时校验前置表是否有数据，缺失则提示先运行 run_Quarterly_TA_workflow.py 与 run_Daily_TA_workflow.py；

• 新系统与 Core/Quarterly 的关系：Quarterly 是"季度单周期分析"，QCFP_MTF 是"季度定结构 + 月线定阶段 + 周线定时机的跨周期决策系统"，两者并存、互不覆盖。

## 三、目录结构（落地版）

注：规格书建议 PostgreSQL + YAML + Loguru + VectorBT；本项目落地时保持 SQLite + INI/YAML + 项目自有日志/报告体系，回测先用 pandas 向量化实现，性能不足再引入 VectorBT。此差异属于"工程实现适配"，不改变架构。

## 四、数据库新增表设计（SQLiteDB/HK_Stock.db）

按规格书建 5 张表，均加 model_version、data_quality、update_time，索引 (stock_code, 周期末日期) 唯一：

| 表 | 关键字段 | 数据来源映射 |
| --- | --- | --- |
| qcfp_quarterly_structural | period_end、available_date、inst_ownership_pct_chg、holder_quantity_chg_pct、inst_participation_chg、q_inst_flow_raw、q_inst_flow_z、q_ifa_zscore、q_return、q_trend_score、q_position_52w、c_state/f_state/p_state、structural_regime、core_score | holder_pct_qoq_pp、holder_quantity_qoq_pct、institution_quantity_qoq_pct（来自 hk_quarterly_institutional_holdings_analysis）；institutional_flow/idr/fbi（来自 hk_quarterly_chip_analysis）；close/change_percent（来自 hk_hist_quarterly_kline） |
| qcfp_monthly_behavior | month_end、m_turnover_zscore、m_turnover_pctl、m_turnover_ma_ratio、m_volume_ma_ratio、m_volume_accel、m_vwap_deviation、m_vp_regime、turnover_liquidity_regime、monthly_behavior_state | hk_hist_monthly_kline（turnover_rate/volume/amount/amplitude/close） |
| qcfp_weekly_tactical | week_end、w_turnover_deviation、w_turnover_spike、w_volume_breakout、w_vwap_deviation、w_ma_slope、w_breakout、w_breakdown、tactical_signal | hk_hist_weekly_kline |
| qcfp_mtf_decision | decision_date、structural_regime、monthly_behavior_state、tactical_signal、cbi_score、cost_position、chip_stability_confidence、mtf_regime、qcfp_score、action_signal、risk_level、market_context | 三层引擎输出 + hk_idx_hist（HSI/HSTECH/VHSI/SouthboundFlow 派生大盘环境） |
| qcfp_backtest_results | stock_code、signal_date、action、position、pnl、market_regime 等 | 回测引擎输出 |

实现约定：

• 新增表必须同步生成数据字典（Code_utl/Generate_*_Dictionary.py 模板）；

• period_end/month_end/week_end 采用 YYYY-MM-DD；

• 机构持股无真实披露日时，available_date 先采用「季度末 + 固定披露滞后天数」配置化推算（默认 45 天），并在 data_quality 中降级为 B/C，同时在字典与报告中明确标注"推算值"。

## 五、开发阶段计划（P0 ~ P6）

### P0：基础设施与数据层（约 4~5 天）

| # | 任务 | 子模块 | 输入/产出 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 建目录与入口脚本 | Core/QCFP_MTF/ + run_QCFP_MTF_workflow.py | 目录结构 + 编排脚本 | 可顺序执行空流程 |
| 0.2 | 建 5 张 qcfp_* 表 + 索引 | SQL 脚本（沿用 create_hk_stock_info.sql 风格） | HK_Stock.db 新增表 | SELECT 正常 |
| 0.3 | 配置管理 | Config/qcfp_settings.yaml + 写入 stock_data_analysis.par 的 [QCFP_MTF] 节 | 权重/阈值/开关可读 | 配置热更新 |
| 0.4 | 数据加载器 | data/loader.py | 现有 10 张 hist/analysis 表 → 标准化 DataFrame | 单股全周期数据可加载 |
| 0.5 | 数据质量检测 | data/quality.py | A/B/C/D 标签 | 全部股票可出标签 |
| 0.6 | 证据等级标注 | data/evidence.py | 因子 → A/A-/B/C/D | 静态表 + 动态判定 |
| 0.7 | 港股日历与周期对齐 | common/calendar.py | 日→周→月→季切分对齐 | 周期边界正确 |
| 0.8 | 覆盖度审计脚本 | scripts/audit_coverage.py | 每股票×每表覆盖报告 | 输出缺口清单 |

里程碑 M0：任意股票可输出 data_quality 标签 + 覆盖度报告。

### P1：季度结构引擎（约 5~6 天）

P1 详细计划见 QCFP-MTF_P1_开发计划.md。

| # | 任务 | 子模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | C 因子 | structural/chip_factors.py | inst_ownership_pct_chg、holder_quantity_chg_pct、inst_participation_chg → c_state（阈值可配置） |
| 1.2 | F 因子 | structural/flow_factors.py | 季度资金流聚合 + IFA Z-Score → f_state |
| 1.3 | P 因子 | structural/price_factors.py | 季度收益、Trend Score（季末快照窗口）、52W 位置 → p_state |
| 1.4 | FSM-1 | structural/structural_regime.py | C/F/P → 6 状态 + Core Score（State-First） |
| 1.5 | 背离检测 | structural/divergence.py | CPD/FPD/CFD Z-Score 偏离 |
| 1.6 | 单元测试 | tests/test_structural/ | 状态转换全覆盖，含 8 条规格书转换规则 |

里程碑 M1：输入任意股票，输出 structural_regime + core_score + 背离信号，并与 hk_quarterly_chip_analysis.chip_flow_price_regime 交叉验证一致性。

### P2：月线行为引擎（约 5~6 天）

| # | 任务 | 子模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 换手因子 | behavioral/turnover_factors.py | 月换手 Z-Score/52W 百分位/MA6 比值 → T1~T5 |
| 2.2 | 量因子 | behavioral/volume_factors.py | 量加速度、量比 |
| 2.3 | 量价矩阵 | behavioral/vp_matrix.py | 9 种 VP_Regime（含 VP_STABLE_ASCENT） |
| 2.4 | CBI | behavioral/cbi.py | 严格 Winsorize(1%~99%)→Z-Score→0~100→加权（30/30/25/15，权重可配置） |
| 2.5 | Cost Position | behavioral/cost_position.py | 周/月/季 VWAP（amount/volume）偏离 + 三周期综合 |
| 2.6 | 月线阶段 | behavioral/monthly_stage.py | Improving/Stable/Deteriorating |
| 2.7 | 单元测试 | tests/test_behavioral/ | CBI 标准化、VWAP 剥离、Stage 判定 |

里程碑 M2：输出 CBI_Score、Cost_Position、Monthly_Stage。

### P3：周线战术引擎（约 3 天）

| # | 任务 | 子模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 周量检测 | tactical/weekly_volume.py | 放量突破（>MA20×1.8）/ 极度缩量（<MA20×0.5） |
| 3.2 | 周换手检测 | tactical/weekly_turnover.py | 偏离度 vs 季度周均、极端换手（>MA8×2.0） |
| 3.3 | 周 VWAP | tactical/weekly_vwap.py | close/VWAP_W−1 |
| 3.4 | 均线结构 | tactical/weekly_signal.py | 5/10/20 周 MA 斜率（二阶差分） |
| 3.5 | 信号合成 | tactical/weekly_signal.py | Breakout/Pullback/Consolidation/Breakdown |
| 3.6 | 单元测试 | tests/test_tactical/ | 阈值与信号合成，防误触发 |

里程碑 M3：输出 tactical_signal + w_breakout/w_breakdown 布尔标记。

### P4：多周期融合层（约 4~5 天）

| # | 任务 | 子模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 筹码稳定置信度 | fusion/chip_confidence.py | 60%×Quarterly_Chip_Score + 40%×CBI_Normalized（权重可配置）→ High/Medium/Low |
| 4.2 | 多周期对齐 | fusion/mtf_alignment.py | 规格书 12 条映射矩阵硬编码实现（含"禁止越权"两铁律） |
| 4.3 | FSM-2 | fusion/mtf_fsm.py | State(t)+Event(t)→State(t+1) |
| 4.4 | 禁止推断过滤 | fusion/anti_inference.py | 规则表驱动：扫描结论文本，触发即降级为允许表述（先用"警告+降级"模式） |
| 4.5 | 结构-行为背离 | fusion/mtf_alignment.py | 季度强势+月线恶化 / 季度弱势+月线改善 → 背离标记 |
| 4.6 | 集成测试 | tests/test_fusion/ | 三层输入 → MTF Regime → 置信度 → 防推断全链路 |

里程碑 M4：输出 mtf_regime + chip_stability_confidence，两铁律用例（STRUCTURAL_BULLISH+Breakdown→BULLISH_WARNING 等）全部通过。

### P5：DSS 决策层（约 3~4 天）

| # | 任务 | 子模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 评分 | decision/score_calculator.py | State-First：由 MTF Regime 映射 0~100 分 |
| 5.2 | Action | decision/action_generator.py | BUY/ADD/HOLD/REDUCE/EXIT/WAIT，单向门控（DECLINE/DISTRIBUTION 禁止 BUY/ADD；BULLISH 下 Breakdown 只给 REDUCE/HOLD） |
| 5.3 | 风险 | decision/risk_evaluator.py | Low/Medium/High/Extreme（背离 + 状态位置 + 数据质量） |
| 5.4 | DSS 输出 | decision/dss_output.py | 与规格书第七章 JSON 协议一致（含 evidence_summary、anti_inference_check、stop_loss_trigger） |
| 5.5 | 报告 | decision/report_generator.py | JSON → 个股 Markdown/PDF（沿用 reportlab + 中文字体方案） |
| 5.6 | 端到端测试 | tests/test_e2e.py | 单股全流程 |

里程碑 M5：输入股票代码+日期 → 完整 DSS JSON + 可读报告。

### P6：回测与校准（约 5~6 天）

| # | 任务 | 子模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 防 Look-ahead | backtest/lookahead_filter.py | 强制按 available_date 切片，period_end 仅作展示 |
| 6.2 | 回测引擎 | backtest/engine.py | pandas 向量化回测（先实现），港股成本模型（佣金+滑点+印花税） |
| 6.3 | 绩效评估 | backtest/performance.py | 年化、夏普、最大回撤、胜率、盈亏比、分年度 |
| 6.4 | 扩展窗口交叉验证 | backtest/calibration.py | Expanding Window，避免全历史单次优化过拟合 |
| 6.5 | 参数校准 | backtest/calibration.py | CBI 权重、Chip Confidence 权重、Z-Score/百分位阈值网格搜索，回写 qcfp_settings.yaml |
| 6.6 | 稳健性 | backtest/robustness.py | 用 hk_idx_hist（HSI 趋势/波动）划分牛/熊/震荡环境分别回测 |
| 6.7 | 回测报告 | Report/QCFP_MTF/backtest/ | 收益曲线、状态分布、参数敏感性 |

里程碑 M6：任意历史区间无偏回测 + 校准参数回写。

## 六、关键实现决策

1. 层级不可越权（最高宪法）：在 fusion/mtf_alignment.py 用规格书 12 条映射矩阵 + 显式"禁止输出"断言实现，不允许用加权打分替代状态映射；

2. State-First, Score-Second：score_calculator 只做"状态→分数"查表，任何地方不得"先算分再推状态"；

3. 证据等级与数据质量双门禁：任一关键因子为 D 级时该周期不产生决策信号，仅输出 DATA_INSUFFICIENT；

4. Anti-Inference 先"警告+降级"后"阻断"：初期不直接阻断输出，记录违规案例，积累后再收紧；

5. 权重与阈值全部配置化：进 qcfp_settings.yaml，默认用规格书值，P6 回测校准后回写；

6. 复用优先：能读现有分析表就不重算，重算时必须与现有表交叉验证（如季度 Regime 与 hk_quarterly_chip_analysis 对比）；

7. 版本可复现：每张结果表带 model_version，运行日志记录 qcfp_settings.yaml 内容快照。

## 七、数据缺口与风险清单

| # | 缺口/风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构持股无真实披露日（available_date 缺失） | 回测存在 Look-ahead 风险 | 配置化披露滞后天数推算 + data_quality 降级标注；后续补充披露日历 |
| 2 | 资金流数据仅 2021 年起 | 季度 F 因子历史长度不足 | 回测区间以 2021 起为准；更早区间仅用 C/P 并标注数据质量 |
| 3 | 03033（ETF）无机构持股；00579、02602 无行情 | 覆盖不全 | 覆盖度审计自动降级，ETF 可配置排除出结构引擎 |
| 4 | 月线 close 有 7 条缺失 | CBI/成本位置轻微失真 | 缺失月份剔除/前值填充，标注 B 级 |
| 5 | 机构/散户资金流为派生值（IDR/FBI），非原始拆分 | F 因子属 A-/B 级证据 | 证据等级按派生来源标注，报告中注明 |
| 6 | 换手率口径（自由流通股本变化） | 长期 T 状态可比性 | 使用分位数与 Z-Score 缓释，不做绝对阈值 |
| 7 | Anti-Inference 规则文本匹配 | 报告生成质量 | 规则表 JSON 化，先警告后阻断，迭代案例库 |
| 8 | 回测参数过拟合 | 校准失真 | 扩展窗口交叉验证 + 牛熊/震荡分层稳健性测试 |

## 八、里程碑与工时汇总

| 阶段 | 内容 | 预计工时（人天） |
| --- | --- | --- |
| P0 | 基础设施与数据层 | 4~5 |
| P1 | 季度结构引擎 | 5~6 |
| P2 | 月线行为引擎 | 5~6 |
| P3 | 周线战术引擎 | 3 |
| P4 | 多周期融合层 | 4~5 |
| P5 | DSS 决策层 | 3~4 |
| P6 | 回测与校准 | 5~6 |
| 合计 |  | 约 29~35 人天（约 6~7 周，1 人全职） |

相比规格书 54 人天，因直接复用现有季度分析表、utl 与字典体系，预计节省约 1/3 工时。

## 九、测试策略

• 单元测试：每个模块 1 个测试文件，tests/ 与模块目录一一对应；

• 关键断言用例（必须覆盖）：

◦ STRUCTURAL_BULLISH + Breakdown → BULLISH_WARNING（严禁 BEARISH_CONFIRMED）；

◦ STRUCTURAL_DECLINE + Breakout → BEARISH_RECOVERY_CANDIDATE（严禁 BULLISH_CONFIRMED）；

◦ data_quality = D → 无决策信号；

◦ CBI 标准化流程（Winsorize 边界、0~100 域）；

◦ Anti-Inference 表全规则回归；

◦ 回测 look-ahead 检测（人为注入未来数据应被拦截）。

• 集成测试：P4 与 P5 各一次端到端；P6 结束后全量回归。

## 十、下一步行动（建议顺序）

1. 确认目录方案（Core/QCFP_MTF）与本计划；

2. 启动 P0：建目录、建表、写数据加载器与覆盖度审计脚本（产出 M0）；

3. 并行调研：确认机构持股披露日历 / 补 available_date 的数据源（Longbridge/CCASS 备选）；

4. P1~P3 按依赖顺序推进，每阶段完成即跑测试与里程碑验证；

5. 全部阶段完成后，输出首份个股 QCFP-MTF 报告并进入回测校准。

## 附：P0 交付记录（2026-08-19）

| 计划任务 | 状态 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 建目录与入口脚本 | ✅ | Core/QCFP_MTF/（common/config/data/structural/behavioral/tactical/fusion/decision/backtest/scripts/tests/sql）+ run_QCFP_MTF_workflow.py |
| 0.2 建 5 张表 + 索引 | ✅ | sql/create_qcfp_tables.sql，6 张 qcfp_* 表已建入 SQLiteDB/HK_Stock.db（含审计快照表） |
| 0.3 配置管理 | ✅ | Config/qcfp_settings.yaml + stock_data_analysis.par [QCFP_MTF] 节 + config/settings.py（含无 PyYAML 兜底解析） |
| 0.4 数据加载器 | ✅ | data/loader.py（10 张源表 + 2 张季度派生表，统一 5 位代码/日期标准化） |
| 0.5 数据质量检测 | ✅ | data/quality.py + scripts/check_data_quality.py，写 qcfp_data_quality_audit 快照 |
| 0.6 证据等级标注 | ✅ | data/evidence.py（A/A-/B/C/D 静态表 + 派生降级规则） |
| 0.7 港股日历与周期对齐 | ✅ | common/calendar.py（交易日序列 + 周/月/季切分） |
| 0.8 覆盖度审计 | ✅ | scripts/audit_coverage.py，输出 Report/QCFP_MTF/audit/coverage_report_*.{csv,json} |
| 数据字典同步 | ✅ | Code_utl/Generate_qcfp_Dictionaries.py，6 表 × {json,md,xlsx} 已生成至 Config/ |
| 测试 | ✅ | tests/ 36 项全部通过（含无 pytest 的运行器 run_all_tests.py） |

P0 验收细则见 QCFP-MTF_P0_测试清单.md（A~G 逐项打勾）。

P1（季度结构引擎）已交付（2026-08-19）：C/F/P 因子 + FSM-1 + Core Score + 三维背离，qcfp_quarterly_structural 944 行；交叉验证 direct 一致率 90%；60 项测试全过。详见 QCFP-MTF_P1_开发计划.md 交付记录。

P1 验收细则见 QCFP-MTF_P1_测试清单.md；使用实例见 QCFP-MTF_P1_使用手册.md。

P2（月线行为引擎）已交付（2026-08-19）：T1~T5 + 9 种 VP_Regime + CBI + Cost Position + Stage，qcfp_monthly_behavior 2267 行；81 项测试全过；工作流 6 步端到端 ✅。详见 QCFP-MTF_P2_开发计划.md 交付记录；验收细则见 QCFP-MTF_P2_测试清单.md；使用实例见 QCFP-MTF_P2_使用手册.md。

P3（周线战术引擎）已交付（2026-08-19）：放量/缩量 + 换手偏离/极端 + VWAP 偏离 + 均线斜率 + 4 种信号，qcfp_weekly_tactical 9827 行；97 项测试全过；工作流 7 步端到端 ✅。详见 QCFP-MTF_P3_开发计划.md 交付记录；验收细则见 QCFP-MTF_P3_测试清单.md；使用实例见 QCFP-MTF_P3_使用手册.md。

P4（多周期融合层）已交付（2026-08-19）：Chip Confidence + MTF 对齐（12 矩阵+兜底）+ FSM-2 + Anti-Inference + 结构-行为背离，qcfp_mtf_decision 9827 行；全量不越权验证 0 违规；118 项测试全过；工作流 8 步端到端 ✅。详见 QCFP-MTF_P4_开发计划.md 交付记录；验收细则见 QCFP-MTF_P4_测试清单.md；使用实例见 QCFP-MTF_P4_使用手册.md。

P5（DSS 决策层）已交付（2026-08-20）：Score + Action（单向门控）+ Risk + 标准 JSON/MD 报告，qcfp_mtf_decision 9827 行全部回写 action/risk；全量门控验证 0 违规；133 项测试全过；工作流 9 步端到端 ✅。详见 QCFP-MTF_P5_开发计划.md 交付记录；验收细则见 QCFP-MTF_P5_测试清单.md；使用实例见 QCFP-MTF_P5_使用手册.md。

P6（回测与校准）已交付（2026-08-20）：防 Look-ahead 时间线 + 向量化回测 + 绩效/分层/扩展窗口 + 网格校准，qcfp_backtest_results 4321 行；146 项测试全过；P0~P6 全链路闭环 ✅。详见 QCFP-MTF_P6_开发计划.md 交付记录；验收细则见 QCFP-MTF_P6_测试清单.md；使用实例见 QCFP-MTF_P6_使用手册.md。

M0 验证结果（实测）：

• 全量工作流 run_QCFP_MTF_workflow.py 三步全部通过；

• 覆盖度：10 张源表、15 只有行情股票；发现 00579/02602 完全无数据、03033（ETF）缺机构持股；

• 质量：全量 135 项快照，A:76 / B:24 / C:35 / D:0；主要降级原因是早期历史负价格占位数据（如 01093 有 442 条）与资金流辅助列缺失；

• 单股票验证：--stock 00700 输出 10 类数据质量标签（daily_kline C 级：负价格 4 条）。

下一步（P1 前置说明）：季度结构引擎可直接读取 qcfp_data_quality_audit 与 hk_quarterly_institutional_holdings_analysis/hk_quarterly_chip_analysis；available_date 仍为推算模式（披露滞后 45 天），P6 回测前建议补充真实披露日历。