## 开发进展
| QCFP_MTF |  | 🟠
| Task | Notes | Status | Others | Checkpoint
1 | 改进资金流数据下载程序 | Daily_TA1A_download_moneyflow.py | ✅ | 自动下载每日资金流历史数据。 可自动处理多日未下载或新增股票。 | 2026-08-22 06:00
2 | 创建QCFP_MTF股票量化研究模型。 | QCFP_MTF：文档、程序、报告、日志 | ✅ | 使用chatGPT/Deepseek, 交互迭代优化设计与开发过程。 已完成9轮。 | 2026-08-22 06:00
3 | QCFP_MTF股票量化研究实例 | test_QCFP-MTF.py | ✅ | python test_QCFP-MTF.py --stock 01093 可输出多种分析报告。 | 2026-08-22 06:00
4 | 代码合并工具 | code_utl\collect_source_QCFP.py | ✅ | 生成合并的代码文件--merged_code.txt | 2026-08-22 06:00
5 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型--（温和：空头结构下轻仓试多）+ 催化剂质量评分（CQS） |  | ✅ | 不会破坏系统最珍贵的“风控基因”，且确实能部分捕捉到极端超跌反弹。采用方案 B（温和），并结合催化剂质量评分。从而捕捉中短期的反弹行情。 第10轮优化。 | 2026-08-24 02:00
6 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型--使用移动止损。 |  | ✅ | 优化时间止损逻辑：将“固定周数止损”升级为“移动止损（Trailing Stop）”，即只要股价不跌破建仓周 K 线最低点，允许持仓无限期延续，直到季报数据确认反转或证伪。 第11轮优化。 | 2026-08-24 02:00
7 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型--增加回撤幅度容忍度。 |  | ✅ | 防止在拉升前被主力诱空清洗。 buffer（2%、5%、8%、12%）是指相对于“建仓当周的最低价”向下允许的最大跌幅。 经过网格测试，2%是最优参数值。 第12轮优化。 | 2026-08-24 02:00
8 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型--将日线分析加入正式模型。 |  | ✅ | 将日线分析加入正式模型，但必须作为“战术层”，而不是第四个平权周期。目标定义为“提高波段捕捉效率”，而不是“让回测收益最大化”。 第13轮优化。 | 2026-08-24 02:00
9 | 建议路线（引进外部 Alpha）：在 P4 融合层引入基本面预期差（Earnings Surprise）或分析师评级调整数据。仅有量价/资金流数据，难以在港股这种机构主导的市场中持续创造超额收益。 |  | 🟠 |  | 2026-08-24 02:00
10 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型。 |  | ✅ | P0：口径修正（正确性优先） P1：层级消融实验（增量贡献矩阵） 报告新增 QCFP Decision Card 第14轮优化。 | 2026-08-24 20:15
11 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型。 |  | ✅ | P0（最高优先级）：Entry-Week-Low Stop 周收益处理修复。 P1：因子消融补充（上下行捕获） All-in-One 新增 3.5 模型诊断。 第15轮优化。 | 2026-08-24 20:15
12 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型。 |  | ✅ | 北控水务自2026年5月底以来持续下跌，系统未能及时给出警告。 系统应如何提高减仓与清仓决策的敏感度。 第16/17/18/19/20/21轮优化。 | 2026-08-24 20:15
13 | 优化QCFP_MTF股票量化研究模型--机构行为状态过滤器 + 散户波段交易决策系统。 |  | ✅ | 在QCFP_MTF股票量化分析框架下，提供适合散户的决策参考方案。 第22轮优化. | 2026-08-25 12:20
14 | QCFP_MTF2.2 增加2个新模块：Institutional Permission Engine （机构行为权限引擎） + Retail Position FSM（散户仓位有限状态机） |  | ✅ | 机构行为决定交易权限； Q/M/W/D 决定机会和时机； Risk 决定是否强制退出； Retail FSM 决定仓位生命周期。 第23-29轮优化. | 2026-08-25 12:20
15 | 创建 QCFP_MTF2.2 全套文档 |  |  | Finite State Machine
| 每日数据更新处理 |  | 🟠
| 更新项目合并器脚本 | tests/test_qcfp_project_code_merger.py | ✅

## Sheet2
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
🟠