## TA_Workflow1
| Task | Notes | Status | Others | Checkpoint
| Create TA_Workflow1 | 仍然使用csvfile | 🟠
1 | Install software | • CursorUserSetup-x64-3.9.16 • VSCodeSetup-x64-1.127.0 • GitHubDesktopSetup-x64 • Codex • typora-setup-x64 • SQLite | ✅ | . 从Jupyter Notebook迁移到Cursor. . 未来使用SQLite 或 DuckDB保存数据。 | 2026-06-29
2 | Generate control scripts | • run_HK_macro_dashboard_workflow.py • run_daily_TA_workflow.py • run_weekly_TA_workflow.py | ✅ | . 使用moomoo-api, akshare, fredapi 获取市场数据。 . 使用Cursor 编辑并运行python 代码
3 | Generate documents | • 港股宏观分析摘要报告子系统技术文档.pdf • 港股日线技术分析报告子系统技术文档.pdf • 港股周线技术分析报告子系统技术文档.pdf | ✅ | . 使用deepseek生成文档， . 使用typora编辑并生成pdf文件。
4 | Create subsystem folders | Core\Daily Core\Weekly Core\Monthly Core\HK_Macro | ✅
5 | Modify source code for folder structure change. |  | ✅
6 | Tested all mdules. |  | ✅
7 | Amended HK Macro data download module | 配置文件中添加新参数，可下载10年数据或最近数天的数据。 | ✅
8 | 完整运行日线、周线、月线数据处理 |  | ✅ |  | 2026-07-06

## TA_Workflow2
| Create TA_Workflow2 | using SQLite instead of csv files. | 🟠
| Task | Notes | Status | Others | Checkpoint
1 | 下载安装SQLite3 |  | ✅ |  | 2026-07-06
2 | HK_Macro 数据转换处理 | HK_Macro_Data_Import_All_CSV_to_SQLiteDB.ps1 | ✅ | time_key 转换成date | 2026-07-07
3 | HK_Macro 数据字典 | hk_macro_data_dictionary.json | ✅ | define all columns data type in all tables. | 2026-07-07
4 | 修改HK_Macro数据下载程序 | HK_Macro_History.py | ✅ | 网络数据仍然是time_key 列名，下载时要将time_key列名改为date. 并添加数据字典文件的支持。 添加sqlite_dir及db_name新变量到配置文件。避免使用硬编码。 | 2026-07-07
5 | 修改HK_Macro摘要报告程序 | HK_Macro_Dashboard.py | ✅ | 网络数据仍然是time_key 列名，下载时要将time_key列名改为date. 并添加数据字典文件的支持。 添加sqlite_dir及db_name新变量到配置文件。避免使用硬编码。 不再依赖csv数据文件。 | 2026-07-07
6 | 创建HK_Macro数据验证程序 | HK_Macro_Verify_Data.py | ✅ | 网络数据仍然是time_key 列名，下载时要将time_key列名改为date. 并添加数据字典文件的支持。 添加sqlite_dir及db_name新变量到配置文件。避免使用硬编码。 | 2026-07-07
7 | 导入日交易数据 | table: hk_hist_daily_kline index: idx_daily_kline | ✅ |  | 2026-07-08
8 | 创建日交易表的数据字典hk_stock_data_dictionary.json |  | ✅ |  | 2026-07-09
9 | 创建股票列表stock_list.json |  | ✅ |  | 2026-07-10
10 | 创建加载股票列表程序 | core\utl\stock_list_loader.py | ✅ |  | 2026-07-10
11 | 创建导入日交易数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Daily_Kline_Data.py | ✅ |  | 2026-07-10
12 | 创建验证日交易数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Daily_Kline_Data.py | ✅ |  | 2026-07-10
13 | 周线数据并行处理优化 | TA_Workflow1\Core\Weekly\Weekly_TA4B_Analyze_MoneyFlow.py | ✅ |  | 2026-07-10
14 | 保留一份csv数据。引用时使用softlink. | Data folder: TA_Workflow1\Data softlink: : TA_Workflow2\Data | ✅ | C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow1\Data New-Item -ItemType SymbolicLink -Path "Data" -Target "C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow1\Data" | 2026-07-11 11:23
15 | 将全部csv文件导入SQLiteDB
16 | 日资金流数据
17 | 导入日资金流数据 | table: hk_hist_daily_moneyflow | ✅ |  | 2026-07-11 11:05
18 | 创建导入日资金流数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Daily_Moneyflow.py | ✅ |  | 2026-07-11 12:50
19 | 创建验证日资金流数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Daily_Moneyflow.py | ✅ |  | 2026-07-11 12:50
20 | 导入周资金流数据 | table: hk_hist_weekly_moneyflow | ✅ |  | 2026-07-11 12:50
21 | 创建导入周资金流数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Weekly_Moneyflow.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
22 | 创建验证周资金流数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Weekly_Moneyflow.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
23 | 导入月资金流数据 | table: hk_hist_daily_moneyflow | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
24 | 创建导入月资金流数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Monthly_Moneyflow.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
25 | 创建验证月资金流数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Monthly_Moneyflow.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
26 | k线分析数据 |  | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
27 | 导入日k线分析数据 | table: hk_daily_kline_analysis | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
28 | 创建导入日k线分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Daily_Kline_Analysis .py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
29 | 创建验证日k线分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Daily_Kline_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
30 | 导入周k线分析数据 | table: hk_weekly_kline_analysis | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
31 | 创建导入周k线分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Weekly_Kline_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
32 | 创建验证周k线分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Weekly_Kline_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
33 | 导入月k线分析数据 | table: hk_monthly_kline_analysis | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
34 | 创建导入月k线分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Monthly_Kline_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
35 | 创建验证月k线分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Monthly_Kline_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
36 | 资金流分析数据 |  | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
37 | 导入日资金流分析数据 | table: hk_daily_moneyflow_analysis | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
38 | 创建导入日资金流分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Daily_Moneyflow_analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
39 | 创建验证日资金流分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Daily_Moneyflow_analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
40 | 导入周资金流分析数据 | table: hk_weekly_moneyflow_analysis | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
41 | 创建导入周资金流分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Weekly_Moneyflow_analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
42 | 创建验证周资金流分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Weekly_Moneyflow_analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
43 | 导入月资金流分析数据 | table: hk_monthly_moneyflow_analysis | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
44 | 创建导入月资金流分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Monthly_Moneyflow_analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
45 | 创建验证月资金流分析数据程序 | TA_Workflow2\code_utl\Verify_Monthly_Moneyflow_analysis.py | ✅ |  | 2026-07-12 17:57
46 | 修改程序，使用SQLiteDB, 不再使用csv数据
47 | 下载当日资金流数据 | Daily_TA1A_download_moneyflow.py | ✅ | NA
48 | 下载日K线交易数据 | Daily_TA1B_download_data_moomoo.py | ✅ |  | 2026-07-13 12:57
49 | 计算日K线交易分析数据 | Daily_TA2_Calculate_Indicators_akshare_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-13 16:42
50 | 生成日k线技术分析报告 | Daily_TA3A_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅ |  | 2026-07-13 16:42
51 | 生成日k线筹码分析报告 | Daily_TA3B_Chip_Signal_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-13 16:42
52 | 生成日k线筹码分部分析报告 | Daily_TA3C_Chip_Distribution_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-13 16:42
53 | 将日资金流数据从txt文件导入SQLiteDB | Daily_TA4A_Convert_MoneyFlow.py | ✅ | --不需要了，直接从moomoo API 下载，并保存到SQLiteDB. | 2026-07-15 18:45
54 | 计算日资金流分析数据 | Daily_TA4B_Caculate_MoneyFlow_Indicator_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
55 | 生成日资金流分析报告 | Daily_TA4C_Analyze_MoneyFlow_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
56 | 合并分析报告（日k线技术分析报告、日k线筹码分析报告、日k线筹码分部分析报告、日资金流分析报告） | Daily_TA5_MergePDF.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
57 | 分析买入信号 | Daily_TA6A_Buy_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
58 | 分析卖出信号 | Daily_TA6B_Sell_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
59 | 合并分析报告（日k线技术分析报告、日k线筹码分析报告、日k线筹码分部分析报告、日资金流分析报告、买入信号报告、卖出信号报告） | Daily_TA7_Merge_Analysis_Report_Workflow.py |  |  | 2026-07-15 18:45
60 | 改进导入日k线分析数据程序，处理布尔数据类型。重建数据字典。 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Daily_Kline_Analysis .py | ✅ | bottom_signal_cond等列数据类型要转换成布尔类型， 包括： EMA_Golden_Cross EMA_Death_Cross Golden_Triangle Death_Triangle MACD_Golden_Cross MACD_Death_Cross bottom_signal_cond top_signal_cond bottom_entry_signal_cond top_exit_signal_cond continuation_signal_cond decline_continuation_cond accumulation_cond distribution_cond multi_timeframe_chip_confirm_bottom_cond multi_timeframe_chip_confirm_top_cond | 2026-07-15 18:45
61 | 改进导入周k线分析数据程序，处理布尔数据类型。重建数据字典。 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Weekly_Kline_Analysis .py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
62 | 改进导入月k线分析数据程序，处理布尔数据类型。重建数据字典。 | TA_Workflow2\code_utl\Import_Monthly_Kline_Analysis .py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
63 | 修改计算日K线交易分析程序，使用布尔数据类型。 | Daily_TA2_Calculate_Indicators_akshare_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
64 | 修改生成日k线技术分析报告，使用布尔数据类型。 | Daily_TA3A_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
65 | 修改生成日k线筹码分析报告，使用布尔数据类型。 | Daily_TA3B_Chip_Signal_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
66 | 修改生成日k线筹码分部分析报告，使用布尔数据类型。 | Daily_TA3C_Chip_Distribution_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
67 | 改进下载资金流数据 | Daily_TA1A_download_moneyflow.py | ✅ | 如果hk_hist_daily_moneyflow中没有某stock_code数据，就下载过去10年的历史数据。 如果有，就下载最新日期之后的资金流数据。 | 2026-07-15 18:45
68 | 全部hk_%表的字段名均已改为小写。 |  | ✅ | 相应修改了日k线及日资金流处理程序。 | 2026-07-15 18:45
69 | 重新生成6个%kline%table 的数据字典。 |  | ✅ |  | 2026-07-15 18:45
70 | 重新下载k线数据。 |  | ✅ | [DATA_DOWNLOAD] # 数据下载配置 start_date = 2010-01-01 # 固定从2010年开始 | 2026-07-15 18:45
71 | 测试
72 | 日k线及资金流技术分析 | Daily_TA1A_download_moneyflow.py | ✅ | 使用moomoo API, 只能下载收盘后当天资金流数据。 | 2026-07-16 19:05
73 |  | Daily_TA1B_download_data_moomoo.py | ✅ | 使用moomoo API, 可下载历史日k线数据。 | 2026-07-16 19:05
74 |  | Daily_TA2_Calculate_Indicators_akshare_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-16 19:05
75 |  | Daily_TA3A_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅ |  | 2026-07-16 19:05
76 |  | Daily_TA3B_Chip_Signal_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-16 19:05
77 |  | Daily_TA3C_Chip_Distribution_Analysis.py | ✅ |  | 2026-07-16 19:05
78 |  | Daily_TA4B_Caculate_MoneyFlow_Indicator_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-16 19:05
79 |  | Daily_TA4C_Analyze_MoneyFlow_mproc.py | ✅ |  | 2026-07-16 19:05
80 |  | Daily_TA5_MergePDF.py | ✅ |  | 2026-07-16 19:05
81 |  | Daily_TA6A_Buy_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py | ✅ | 详细买入信号保存在hk_buy_signal_details表。 | 2026-07-18 18:12
82 |  | Daily_TA6B_Sell_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py | ✅ | 详细卖出信号保存在hk_sell_signal_details表。 | 2026-07-18 18:12
83 |  | Daily_TA7_Merge_Analysis_Report_Workflow.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
84 |  | Daily_TA_report.py | ✅ | All-in-one daily TA report main routine. | 2026-07-16 19:05
85 |  | run_with_utf8 | ✅ | 设置处理中文日志的编码环境。 | 2026-07-16 19:05
87 | 周k线及资金流技术分析 | Weekly_TA2A_Aggregate_Indicators_akshare.py | ✅ |  | 2026-07-17 19:40
88 |  | Weekly_TA2B_Calculate_indicators.py | ✅ |  | 2026-07-17 19:40
89 |  | Weekly_TA3_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅ |  | 2026-07-17 19:40
90 |  | Weekly_TA4A_Aggregate_MoneyFlow.py | ✅ |  | 2026-07-17 19:40
91 |  | Weekly_TA4B_Analyze_MoneyFlow.py | ✅ | 修改代码Weekly_TA4B_Analyze_MoneyFlow.py 在将周资金流分析数据添加到hk_weekly_moneyflow_analysis表之前，进行date 矫正。如果date 数值的weekday不是星期五，自动将date改为当周星期五的日期数值， 例如：2026-06-18，是星期四，在将周资金流分析数据添加到hk_weekly_moneyflow_analysis表之前，自动调整为2026-06-19. | 2026-07-17 19:40
92 |  | Weekly_TA5_MergePDF.py | ✅ |  | 2026-07-17 19:40
93 |  | Weekly_TA_report.py | ✅ |  | 2026-07-17 19:40
94 | 月k线及资金流技术分析 | Monthly_TA2A_Aggregate_Indicators_akshare.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
95 |  | Monthly_TA2B_Calculate_indicators.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
96 |  | Monthly_TA3_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
97 |  | Monthly_TA4A_Aggregate_MoneyFlow.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
98 |  | Monthly_TA4B_Analyze_MoneyFlow.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
99 |  | Monthly_TA5_MergePDF.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
100 |  | Monthly_TA_Report.py | ✅ |  | 2026-07-18 18:12
101 |  | Daily_TA6A_Buy_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py | ✅ | 性能优化 | 2026-07-20 13:42
102 |  | Daily_TA6B_Sell_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py | ✅ | 性能优化 | 2026-07-20 13:42
103 |  | 创建表hk_stock_info，便于sql query 查找stock_name. | ✅ |  | 2026-07-20 13:42
104 |  | 使用stock_code, stock_name 列名 in stock_list.json数据字典 . | ✅ |  | 2026-07-20 18:55
105 |  | 修改load_config 函数 in stock_analysis_utl.py | ✅ |  | 2026-07-20 18:55
106 |  | Daily_TA3A_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅ | 页面1：日线图技术指标详细信息（显示所有技术指标，如EMA交叉、均线突破、MACD、RSI等） 页面2：日线图技术信号表（显示14个信号的True/False状态） 页面3：最近2周信号日期记录（显示具体日期和信号标记） | 2026-07-24 18:55
107 | 创建MD=>Word文本转换工具 | convert_md_docx.py | ✅ | convert markdown doc to word docx. Python package: pypandoc Conversion engine: Pandoc 自动绘制流程图， 自动给表格加边框。 默认路径：md_docx_convert | 2026-07-24 18:55
108 | 检查依赖软件安装状况。 | md_docx_conversion_software_precheck.py | ✅ | Check software requirements | 2026-07-24 18:55
109 | 测试及修复周线处理模块。 | *weekly*.py | ✅ |  | 2026-07-24 18:55
110 | 改进MD文本转换工具。 | convert_md_docx3.py | ✅ | 处理MD文档中的常见格式符号。 | 2026-07-24 18:55
111 | 使用Deepseek及ChatGPT分析港股牛散思维框架及复盘方法。 | 个股复盘模板超级Prompt.txt | ✅ | 改进复盘方法，制定仓位管理预案。 提高趋势交易的分析质量和行动能力。 | 2026-07-24 18:55
112 | IDR & FBI 指标图使用移动平均线 |  | 🟠
113 | 改进MD文本转换工具。 | convert_md_docx8.py | ✅ |  | 2026-07-27 18:55
114 | 优化个股复盘超级prompt | 个股复盘模板超级Prompt.txt | ✅ | 每日/每周复盘分析提示词。 | 2026-07-27 18:55
115 | 创建个股研究超级prompt | 个股实战分析超级Prompt_V4 | ✅ | 综合准专业投资机构个股研究框架及港股牛散实战思维框架，将整个Prompt重构，形成一个分层决策引擎（Decision Engine）， 目的是让AI按投资人的真实决策流程思考。 ** 港股机构级 + 牛散实战 + 决策系统 + 风险控制 + 自我进化版** | 2026-07-27 18:55
116 | 个股实战分析超级Prompt_V5 | 分层决策引擎版 | ✅ |  | 2026-08-06 18:30
117 | 个股实战分析超级Prompt_V6 | 机构级研究报告版 | ✅ |  | 2026-08-06 18:30
118 | 个股实战分析超级Prompt_V7 | 决策操作系统版 | ✅ |  | 2026-08-06 18:30
119 | 生成研究与投资决策报告提示词 | Gen_Stock_Research_DSS_Prompt.py | ✅ | output:ROOT\prompt\research_DSS | 2026-08-06 18:30
120 | 生成每日复盘报告提示词 | Gen_Stock_Review_Prompt.py | ✅ | output:ROOT\prompt\review | 2026-08-06 18:30 | 🟠
121 | 优化研究与投资决策报告提示词 | Gen_Stock_Research_DSS_Prompt.py | ✅ | 1. 增加处理模式Scan，Research, Review 2. 增加集成日/周/月线数据，提高决策可信度。 | 2026-08-07 18:00
122 | 修复月线处理模块 | Monthly_TA2A_Aggregate_Indicators_akshare.py | ✅ | 优化路径设置等处理。 | 2026-08-07 18:00
123 |  | Monthly_TA2B_Calculate_indicators.py | ✅ |  | 2026-08-07 18:00
124 |  | Monthly_TA3_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅ |  | 2026-08-07 18:00
125 |  | Monthly_TA4A_Aggregate_MoneyFlow.py | ✅ |  | 2026-08-07 18:00
126 |  | Monthly_TA4B_Analyze_MoneyFlow.py | ✅ |  | 2026-08-07 18:00
127 |  | Monthly_TA5_MergePDF.py | ✅ |  | 2026-08-07 18:00
| 优化研究与投资决策报告提示词 | Gen_Stock_Research_DSS_Prompt.py |  | 补充南向资金持股比例、资金流向、未平空仓、卖空比例等信息。

## Sheet2
Daily_TA1A_download_moneyflow.py | ✅ | 使用moomoo API, 只能下载收盘后当天资金流数据。
Daily_TA1B_download_data_moomoo.py | ✅ | 使用moomoo API, 可下载历史日k线数据。
Daily_TA2_Calculate_Indicators_akshare_mproc.py | ✅
Daily_TA3A_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅
Daily_TA3B_Chip_Signal_Analysis.py | ✅
Daily_TA3C_Chip_Distribution_Analysis.py | ✅
Daily_TA4B_Caculate_MoneyFlow_Indicator_mproc.py | ✅
Daily_TA4C_Analyze_MoneyFlow_mproc.py | ✅
Daily_TA5_MergePDF.py | ✅
Daily_TA6A_Buy_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py
Daily_TA6B_Sell_Signal_Analyzer_Workflow_mproc.py | 🟠
Daily_TA7_Merge_Analysis_Report_Workflow.py
Daily_TA_report.py | ✅ | All-in-one daily TA report main routine.
run_with_utf8 | ✅ | 设置处理中文日志的编码环境。
Weekly_TA2A_Aggregate_Indicators_akshare.py | ✅
Weekly_TA2B_Calculate_indicators.py | ✅
Weekly_TA3_Analyze_Indicators_Plot.py | ✅
Weekly_TA4A_Aggregate_MoneyFlow.py
Weekly_TA4B_Analyze_MoneyFlow - Copy.py
Weekly_TA4B_Analyze_MoneyFlow.py
Weekly_TA5_MergePDF.py
Monthly_TA2A_Aggregate_Indicators_akshare.py
Monthly_TA2B_Calculate_indicators.py
Monthly_TA3_Analyze_Indicators_Plot.py
Monthly_TA4A_Aggregate_MoneyFlow.py
Monthly_TA4B_Analyze_MoneyFlow.py
Monthly_TA5_MergePDF.py
Monthly_TA_Report.py

## Sheet1
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_daily_moneyflow.csv | ✅ | hk_hist_daily_moneyflow
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_daily_technical_analysis.csv | ✅ | hk_daily_kline_analysis
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_daily_historical_data.csv | ✅ | hk_hist_daily_kline
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_daily_ta_mf_analysis.csv
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_daily_moneyflow_analysis.csv | ✅ | hk_daily_moneyflow_analysis
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_weekly_moneyflow.csv | ✅ | hk_hist_weekly_moneyflow
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_weekly_TA_indicators.csv | ✅ | hk_weekly_kline_analysis
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_weekly_historical_data.csv | ✅ | hk_hist_weekly_kline
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_weekly_ta_mf_analysis.csv
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_weekly_moneyflow_analysis.csv | ✅ | hk_weekly_moneyflow_analysis
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_monthly_historical_data.csv | ✅ | hk_hist_monthly_kline
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_monthly_ta_mf_analysis.csv
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_monthly_moneyflow_analysis.csv | ✅ | hk_monthly_moneyflow_analysis
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_monthly_moneyflow.csv | ✅ | hk_hist_monthly_moneyflow
C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\Data\01951_monthly_TA_indicators.csv | ✅ | hk_monthly_kline_analysis